Phụ lục

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

| TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rà soát, dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên đến năm 2035 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Nội vụ; UBND các xã, phường | Báo cáo | Quý III/2026 |
|  | Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2026-2035 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Nội vụ; Sở Tài chính; UBND các xã, phường | Đề án | Tháng 11/2026 |
|  | Rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở cấp xã và tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý. | Sở Nội vụ | Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã, phường | Báo cáo | Quý III/2026 |
|  | Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 06/7/2026 của Chính phủ | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Nội vụ; UBND các xã, phường | Phương án/ Kế hoạch | Tháng 7/2026 |
|  | Xây dựng Đề án phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Tài chính; Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường | Đề án | Quý I/2027 |
|  | Bố trí quỹ đất, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án liên quan đến đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã, phường | Báo cáo, danh mục quỹ đất | Quý IV/2026 |
|  | Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh giao, điều chuyển tài sản cho cơ sở giáo dục quản lý, sử dụng theo Danh mục rà soát các cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp ưu tiên bố trí cho cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các xã, phường đề xuất | Sở Tài chính | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã, phường | Tờ trình | Năm 2026-2027 (Phụ thuộc vào thời gian tiếp nhận, sử dụng của các cơ sở giáo dục) |
|  | Rà soát tổng thể các trường lớp trên địa bàn tỉnh có niên hạn sử dụng từ 10 năm đến 15 năm tiến hành kiểm tra, giám định về chất lượng còn lại của công trình làm cơ sở đánh giá việc cải tạo, sửa chữa, xây mới bổ sung hệ thống trường lớp học | Sở Xây dựng | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; UBND các xã, phường | Báo cáo | Quý I/2027 |
|  | Rà soát nhu cầu đầu tư trường học, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học giai đoạn 2026-2030 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Tài chính; Sở Xây dựng; UBND các xã, phường | Báo cáo danh mục dự án, kế hoạch đầu tư | Quý IV/2026 |
|  | Tổng hợp, tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2026-2030 | Sở Tài chính | Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các xã, phường | Tờ trình | Quý IV/2026 |
|  | Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2026 của UBND tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở, ngành liên quan; UBND các xã, phường | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Tháng 12 hằng năm |
|  | Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, lộ trình và giải pháp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; hằng năm chủ trì huy động tối đa trẻ ra lớp và ưu tiên bố trí mạng lưới trường lớp mầm non tại địa phương theo Kế hoạch số 29/KH-UBND | UBND các xã, phường | Sở Giáo dục và Đào tạo | Báo cáo kết quả huy động trẻ và thực hiện các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non tại địa bàn. | Tháng 11 hằng năm |
|  | Xây dựng Đề án phổ cập giáo dục THPT, giáo dục nghề nghiệp và tương đương đến năm 2035 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Nội vụ; Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan | Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy | Trong năm 2026 |
|  | Đánh giá năng lực hệ thống trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục ngoài công lập | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các cơ sở GDNN; UBND các xã, phường | Báo cáo | Quý IV/2026 |
|  | Triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; đẩy mạnh tự chủ đại học, kiểm định chất lượng đào tạo; tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với liên kết doanh nghiệp | Trường Đại học Hoa Lư | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao; các trường và phân hiệu đại học Trung ương trên địa bàn | Kế hoạch triển khai hằng năm và Báo cáo kết quả hoạt động | Tháng 12 hằng năm |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất toàn tỉnh; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh | Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành | Giai đoạn 2026-2028 |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo phát triển giáo dục đến năm 2035 theo từng xã, phường | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Sở Tư pháp | Hệ thống cơ sở dữ liệu | Năm 2027 |
|  | Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị giáo dục, dự báo quy mô học sinh và nhu cầu giáo viên | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp | Kế hoạch, mô hình ứng dụng AI | Giai đoạn 2027-2030 |
|  | Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, ngoại ngữ, chuyển đổi số, STEM, kỹ năng số | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành liên quan | Kế hoạch; báo cáo kết quả | Hằng năm |
|  | Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các sở, ngành liên quan; UBND các xã, phường | Báo cáo | Tháng 8 hằng năm |
|  | Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về giáo dục, các khoản thu và dịch vụ trong trường học | Sở Giáo dục và Đào tạo | Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính; Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND các xã, phường | Báo cáo kết quả kiểm tra; văn bản chấn chỉnh, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền | Hằng năm |