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Phụ lục
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

	TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Sản phẩm
	Thời gian hoàn thành

	1. 
	Rà soát, dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên đến năm 2035
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ; UBND các xã, phường
	Báo cáo
	Quý III/2026

	2. 
	Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2026-2035
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ; Sở Tài chính; 
UBND các xã, phường
	Đề án
	Tháng 11/2026

	3. 
	Rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở cấp xã và tham mưu UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý.
	Sở Nội vụ
	Sở Giáo dục và Đào tạo; 
UBND các xã, phường
	Báo cáo
	Quý III/2026

	4. 
	Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 06/7/2026 của Chính phủ
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ; UBND các xã, phường
	Phương án/ Kế hoạch
	Tháng 7/2026

	5. 
	Xây dựng Đề án phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2035
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính;  Sở Xây dựng, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường;  UBND các xã, phường
	Đề án
	Quý I/2027

	6. 
	Bố trí quỹ đất, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án liên quan đến đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Sở Tài chính; Sở Xây dựng; 
Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các xã, phường
	Báo cáo, danh mục quỹ đất
	Quý IV/2026

	7. 
	Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh giao, điều chuyển tài sản cho cơ sở giáo dục quản lý, sử dụng theo Danh mục rà soát các cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp ưu tiên bố trí cho cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các xã, phường đề xuất
	Sở Tài chính
	Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Sở Xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; 
UBND các xã, phường
	Tờ trình
	Năm 2026-2027 (Phụ thuộc vào thời gian tiếp nhận, sử dụng của các cơ sở giáo dục)

	8. 
	Rà soát tổng thể các trường lớp trên địa bàn tỉnh có niên hạn sử dụng từ 10 năm đến 15 năm tiến hành kiểm tra, giám định về chất lượng còn lại của công trình làm cơ sở đánh giá việc cải tạo, sửa chữa, xây mới bổ sung hệ thống trường lớp học
	Sở Xây dựng
	Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Sở Tài chính; UBND các xã, phường
	Báo cáo
	Quý I/2027

	9. 
	Rà soát nhu cầu đầu tư trường học, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học giai đoạn 2026-2030
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Tài chính; Sở Xây dựng; UBND các xã, phường
	Báo cáo danh mục dự án, kế hoạch đầu tư
	Quý IV/2026

	10. 
	Tổng hợp, tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2026-2030
	Sở Tài chính
	Sở Giáo dục và Đào tạo; 
UBND các xã, phường
	Tờ trình
	Quý IV/2026

	11. 
	Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2026 của UBND tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở, ngành liên quan; 
UBND các xã, phường
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện
	Tháng 12 hằng năm

	12. 
	Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, lộ trình và giải pháp phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; hằng năm chủ trì huy động tối đa trẻ ra lớp và ưu tiên bố trí mạng lưới trường lớp mầm non tại địa phương theo Kế hoạch số 29/KH-UBND
	UBND các xã, phường
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Báo cáo kết quả huy động trẻ và thực hiện các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non tại địa bàn.
	Tháng 11 hằng năm

	13. 
	Xây dựng Đề án phổ cập giáo dục THPT, giáo dục nghề nghiệp và tương đương đến năm 2035
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ; Sở Tài chính; 
các sở, ngành liên quan
	Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Trong năm 2026

	14. 
	Đánh giá năng lực hệ thống trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục ngoài công lập
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các cơ sở GDNN; 
UBND các xã, phường
	Báo cáo
	Quý IV/2026

	15. 
	Triển khai đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học; đẩy mạnh tự chủ đại học, kiểm định chất lượng đào tạo; tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với liên kết doanh nghiệp
	Trường Đại học Hoa Lư
	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao; các trường và phân hiệu đại học Trung ương trên địa bàn
	Kế hoạch triển khai hằng năm và Báo cáo kết quả hoạt động
	Tháng 12 hằng năm

	16. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất toàn tỉnh; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ; 
Công an tỉnh
	Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
	Giai đoạn 2026-2028

	17. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo phát triển giáo dục đến năm 2035 theo từng xã, phường
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ; 
Công an tỉnh; Sở Tư pháp
	Hệ thống cơ sở dữ liệu
	Năm 2027

	18. 
	Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị giáo dục, dự báo quy mô học sinh và nhu cầu giáo viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ; 
Sở Nội vụ; Sở Tư pháp
	Kế hoạch, mô hình ứng dụng AI
	Giai đoạn 2027-2030

	19. 
	Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, ngoại ngữ, chuyển đổi số, STEM, kỹ năng số
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan
	Kế hoạch; báo cáo kết quả 
	Hằng năm

	20. 
	Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành liên quan; 
UBND các xã, phường
	Báo cáo
	Tháng 8 hằng năm

	21. 
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về giáo dục, các khoản thu và dịch vụ trong trường học
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính; 
Sở Y tế; Công an tỉnh; UBND các xã, phường
	Báo cáo kết quả kiểm tra; văn bản chấn chỉnh, kiến nghị xử lý theo thẩm quyền
	Hằng năm




